Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El Proyecto APT LigaPro es una plataforma web para la gestión de la Liga Sin Fronteras (categorías, equipos, jugadores, partidos, posiciones y fases). Se aplica metodología Scrum, con equipo de dos integrantes (Mathieu y Darien) y un plan de 15 semanas (11/08/2026 – 23/11/2026): Sprint 0 más 6 sprints de desarrollo. Hasta esta fecha se han cerrado el Sprint 0 y los Sprints 1, 2 y 3: - Sprint 0: reglas de negocio, historias de usuario, Product Backlog, modelo de datos (schema.sql) y ambiente Docker Compose. - Sprint 1: catálogo en lectura (categorías, equipos, jugadores) con API Express, panel React y PostgreSQL. - Sprint 2: autenticación del panel (login JWT y roles admin/operador). - Sprint 3: CRUD de categorías y equipos, y eliminación de mocks del catálogo en el frontend. La documentación disciplinaria (visión y roles, épicas e historias, Product Backlog, Sprint Backlogs, validación y retrospectiva de sprints, DAS, EDT, control de cambios, burndown) está completa según lo solicitado, sin testing, priorizando el desarrollo. Ajustes realizados: se confirmó el equipo de solo dos personas y se priorizó el catálogo en lectura antes de autenticación, CRUD y registro de partidos, para no sobrecargar el alcance. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos del producto final. Ajuste de alcance por fase: el avance de esta etapa corresponde al cierre de Sprints 0 a 3 (base técnica, catálogo, autenticación y escritura del catálogo). Partidos, posiciones y fixture quedan para Sprints 4 a 6. |
| Metodología | Se mantiene Scrum (backlog, sprints, DoD, retrospectivas, burndown). Ajuste: el orden de entrega se fijó en catálogo lectura → auth → CRUD, para asegurar un incremento estable antes de la lógica de competencia (partidos y fases). |
| Evidencias de avance | - Código en Git: Ligapro con frontend React, backend Express, schema.sql y Docker Compose. - Sistema: panel con catálogo (lectura y escritura) y acceso autenticado. - Documentación: visión, épicas, Product Backlog, Sprint Backlogs 1–3, validación y retrospectiva de Sprints 1–3, DAS, EDT, control de cambios, burndown. - Trello: historias de Sprints 1–3 en Done y docs enlazados. - Carta Gantt: plan de 15 semanas. La calidad se resguarda con Scrum, separación backend/frontend, Git y una sola fuente de verdad en PostgreSQL. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Sprint 0: reglas, HU, backlog, ambiente | Trello, plantillas, Docker | Antes del 11/08 | Mathieu / Darien | Base del proyecto | Completado | Ninguno |
| Construir modelos de datos | Schema PostgreSQL | schema.sql, Docker | Sprint 0–1 | Mathieu | Modelo escalable | Completado | Alineado al código real |
| Desarrollar solución de software | Catálogo lectura API + panel | React, Express, Postgres | Sprint 1 (11/08–24/08) | Mathieu / Darien | Núcleo del 50% inicial | Completado | Priorizar categorías |
| Desarrollar solución de software | Login JWT y roles | Express, bcrypt, JWT | Sprint 2 (25/08–07/09) | Mathieu / Darien | Protección del panel | Completado | — |
| Desarrollar solución de software | CRUD categorías/equipos + quitar mocks | API + formularios React | Sprint 3 (08/09–28/09) | Mathieu / Darien | Escritura del catálogo | Completado | — |
| Desarrollar solución de software | Registro de partidos | Transacciones BD, UI | Sprint 4 (29/09–19/10) | Mathieu / Darien | Reglas de goles/tarjetas | No iniciado | Según Gantt |
| Desarrollar solución de software | Tabla posiciones y stats | Servicio dominio + UI | Sprint 5 (20/10–02/11) | Mathieu / Darien | Depende de partidos | No iniciado | Según Gantt |
| Desarrollar solución de software | Fixture, grupos y fases | Reglas de liga, sorteos | Sprint 6 (03/11–23/11) | Mathieu / Darien | Cierre de temporada | No iniciado | Según Gantt |
| Gestionar proyectos informáticos | Docs Scrum, DAS, EDT, cambios | Plantillas Duoc | Continuo | Mathieu / Darien | Alto volumen | Completado (sin testing) | Testing diferido por docente |
| Realizar pruebas | Plan y casos de prueba | Plantillas testing | Posterior | Ambos | No exigido ahora | No iniciado | Diferido |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores: stack definido en el repo; reparto backend (Mathieu) / frontend (Darien); Docker; backlog priorizado; cierre ordenado de Sprints 0 a 3. Dificultades: equipo de dos personas; desajuste inicial docs vs código (corregido); coordinación irregular con el cliente; riesgo de acumular documentación sin código. Acciones: priorizar Sprints 0–3 como base estable; alinear documentación al stack real; usar Trello y Git; no bloquear sprints por esperas externas; dejar testing para más adelante según el docente.

Actividades ajustadas o eliminadas: Orden de historias: catálogo → auth → CRUD antes de partidos y fixture. - Documentación unificada al stack React/Express/PostgreSQL/Docker. - Equipo documentado solo con Mathieu y Darien. - Testing no eliminado del proyecto, pero excluido de este avance por indicación docente. No se eliminaron objetivos de producto; se reordenó la secuencia de entrega.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Con Sprints 0, 1, 2 y 3 completados, lo pendiente según la Gantt es: - Sprint 4: registro de partidos (resultado, goles, tarjetas). - Sprint 5: tabla de posiciones y estadísticas. - Sprint 6: fixture, grupos y cierre de fases. Motivo de no inicio: corresponden a las fechas siguientes del plan (desde fines de septiembre / octubre–noviembre). Estrategia: ejecutar Sprints 4–6 en las ventanas de la Gantt; mantener DoD por sprint; actualizar Trello y burndown cada semana para no desviar el cierre en noviembre.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.