|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Según la carta Gantt, el proyecto corre desde el 11/08/2026 hasta el 23/11/2026, en 15 semanas y 6 sprints más el Sprint 0. Hasta esta fecha hemos cumplido lo planificado del Sprint 0 (preparación, reglas de negocio, modelo de datos y ambiente) y del Sprint 1 (catálogo en lectura: categorías, equipos y jugadores con API, panel React y PostgreSQL). La documentación Scrum y de arquitectura está al día respecto a lo pedido por la asignatura. Facilitadores: tener el stack definido en el repositorio (React, Express, PostgreSQL y Docker), repartir backend y frontend entre Mathieu y Darien, y trabajar con historias priorizadas en el Product Backlog. Dificultades: el equipo es solo de dos personas, por lo que el alcance hay que cuidarlo; al inicio la documentación mencionaba otro stack y hubo que alinearla al código real; y la coordinación con el cliente ha sido irregular, lo que atrasó validaciones de reglas de negocio.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Frente al desajuste de documentación y código, actualizamos todos los entregables al stack real del repositorio Ligapro. Ante el equipo reducido, priorizamos el núcleo del catálogo antes de auth, CRUD y partidos, y dejamos fixture y fases para los sprints finales. Las dificultades de coordinación con el cliente las enfrentamos dejando por escrito las reglas ya validadas (fases, series, desempates) y avanzando con lo acordado en backlog. Para no sobrecargar, usamos Trello y Git para repartir tareas y dejar evidencia del aporte de cada uno. Si vuelve a retrasarse una validación externa, seguiremos desarrollando lo ya priorizado sin bloquear el sprint completo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Evaluamos el trabajo como satisfactorio y alineado al plan, con el 50% de avance de código en el núcleo del sistema y la documentación requerida completa. Destacamos: ambiente Docker estable, modelo de datos implementado, API de catálogo funcionando, panel conectado a datos reales, y documentación Scrum y DAS coherente entre sí. Para mejorar: mantener Trello más al día semana a semana, reducir la distancia entre lo documentado en sprints 2–3 y lo implementado en código, y mejorar la comunicación interna cuando una tarea depende de la otra (por ejemplo API lista antes de conectar la UI).

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Nos queda la inquietud de cuánto detalle de autenticación y registro de partidos se espera ver en la siguiente evaluación de avance, considerando que priorizamos el catálogo como base. También queremos confirmar si la documentación de testing debe incorporarse solo al cierre o en un avance intermedio. Pregunta al docente: ¿Para el próximo hito de avance es suficiente demostrar catálogo completo más el inicio de auth, o se espera ya el flujo de registro de partidos aunque sea parcial?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: La distribución actual se mantiene: Mathieu en backend, base de datos, autenticación y rol de Scrum Master; Darien en frontend, panel e integración de pantallas con la API. No vemos necesario redistribuir de forma drástica. Sí asignamos con más claridad en los próximos sprints: Mathieu lidera login JWT y endpoints de partidos; Darien lidera formularios de CRUD y la UI de registro de resultados. Ambos comparten pruebas manuales del incremento y la actualización de Trello y documentos del sprint.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: El trabajo en grupo lo evaluamos de forma positiva. Hay reparto claro de roles técnicos, nos apoyamos cuando algo se bloquea (por ejemplo Docker o rutas de la API) y ambos conocemos el dominio de la liga y el avance general del proyecto. Aspectos positivos: comunicación directa, commits y tareas identificables por persona, y acuerdos comunes sobre alcance y stack. Aspectos a mejorar: formalizar un poco más las reuniones cortas de seguimiento (aunque sea 15 minutos), avisar antes si una tarea se atrasa y no dejar la documentación de cierre del sprint para el último día.